## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2020.03.10~2019.03.20 주말제외) | [8 empty] | 계획일
완료일
| 활동내용 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 10
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 10
E-R Modeling, Table설계, 스토리보드 | bar: 1주차 11
사용자 모드 구현
메인화면(header, footer, main) | bar: 1주차 12 to 1주차 13
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 12
장바구니에 상품 담기 | bar: 1주차 16
상품 구매 & 장바구니 상품 구매 | bar: 2주차 17 to 2주차 18
마이페이지 (주문내역, 주문상세) | bar: 2주차 18
리뷰 게시판 (+좋아요) | bar: 2주차 17 to 2주차 18
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 1주차 12
상품 등록, 수정, 삭제 | bar: 1주차 16 to 2주차 17
전체 회원출력, 등급별 정렬 | bar: 2주차 17 to 2주차 18
리뷰 게시판 관리기능 | bar: 2주차 18
공지글 작성, 수정, 삭제 | bar: 2주차 17
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 13
고객센터게시판(답변, 페이징, 파일첨부) | bar: 2주차 18 to 2주차 19
상품검색, 리스트보기, 상세보기 | bar: 1주차 13 to 1주차 16
공지글 보기 | bar: 1주차 16 to 2주차 17
통합, 테스트 및 수정 | bar: 2주차 20

## 전반적인
권한과 기능
회원 | 비회원 | 상품보기 및 검색 | 장바구니이용
| 회원 | 상품보기 및 검색 | 장바구니이용 | C.S게시판, 리뷰게시판, 마이페이지 이용
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 상품관리 | 게시판관리(C.S, 리뷰, 공지사항)
| owner | 회원관리 | 상품관리 | 게시판관리 | 관리자 등록 및 삭제 | 통계 관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 전달파라미터 | 서비스단 Class | 뷰단
비 회 원 | 회원 관련 | 로그인 | 이용자(회원), 관리자(운영자) 로그인 | loginView.do |  |  | 팝업창
|  |  |  | login.do | mId, mPw | LoginService.java | main/main.jsp
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 관리자 가입 | joinView.do |  |  | member/join.jsp
|  |  |  | join.do | memberDto | JoinService.java | member/login.jsp
|  | 아이디/비밀번호찾기 | 이름과 email을 이용한 id 찾기, id와 전화번호을 이용한 비밀번호 찾기 | searchIdPw.do | mId, mPhone |  | member/searchIdPw.jsp
|  |  |  | searchId.do | mName, mEmail | SearchIdService.java | member/searchId.jsp
회 원 & 비 회 원 | 상품 관련 | 상품검색 | 상품이름 검색
|  | 상품목록 | 사용자 요구대로 상품 정렬
|  | 상품상세보기 | 상품 내용 상세보기
| 주문 관련 | 장바구니담기 | 장바구니에 새로운 물품 담기 | cartInsert.do | pCode, cSu | CartInsertService.java
|  | 장바구니목록 | 내 장바구니의 물품 목록 출력 | cartList.do |  | CartListService.java | cart/cartList.jsp
|  | 장바구니물품삭제 | 장바구니의 특정 물품 삭제 | cartDelete.do | cNo | CartDeleteService.java
|  | 장바구니수량수정 | 장바구니의 특정 물품 수량변경 | cartUpdate.do | cNo, cSu | CartUpdateService.java
|  | 주문하기 | 장바구니 물품 정보입력 | cartOrderView.do |  |  | cart/orderView.jsp
|  |  | 장바구니 물품 주문하기 | cartOrder.do | oName,oAdd,oTel | CartOrderService.java | order/orderSucess.jsp
회 원 | 마이 페이지 | 내정보 | 내 회원정보 출력 | memberView.do |  | MemberViewService.java | member/memberView.jsp
|  | 정보수정 | 내정보변경 | memberModify.do | memberDto | MemberModify.java | member/memberView.jsp
|  | 주문내역 | 주문내역보기 | orderList.do |  | OrderListService.java | order/orderList.jsp
|  | 주문상세 | 주문상세보기 | orderContent.do | oNo | OrderContentService.java | order/orderContent.jsp
| 고객 센터 게시 판 | 글 읽기 | C.S게시판 글 읽기
|  | 글 쓰기(파일첨부) | 고객 문의사항 글 작성(파일 첨부가능)
|  | 글 수정 | (작성자만) 글 수정
|  | 글 삭제 | (작성자&관리자) 글 삭제
|  | 답글달기 | 답글 달기
|  | 비밀글 설정 | 비밀글은 작성자와 관리자만 보기가능
| 상품 리뷰 | 리뷰 쓰기(사진첨부) | 리뷰 작성
|  | 리뷰 수정 | (작성자만) 리뷰 수정
|  | 리뷰 삭제 | (작성자&관리자) 리뷰 수정
|  | 리뷰 좋아요기능 | 리뷰 좋아요 (한 ID에 한번)
관 리 자 | 상품 관리 | 상품등록 | DB에 새로운 상품 등록 | productWriteView.do |  |  | product/productWrite.jsp
|  |  |  | productWrite.do | productDto | ProductWriteService.java
|  | 상품보기 | 선택한 상품의 상세 정보 상세보기 | productContent.do | pCode | ProductContentService.java | product/productContent.jsp
|  | 상품수정 | 선택한 상품의 정보 수정 | productModifyView.do | pCode | ProductModifyViewService.java | product/productModify.jsp
|  |  |  | productModify.do | productDto | ProductModifyService.java | product/productContent.jsp
|  | 상품삭제 | DB에 있는 특정 상품 삭제 | productDelete.do | pCode | ProductDeleteService.java
| 공지 사항 게시판 | 공지사항 글작성 | 공지사항 글 추가 | noticeWriteView.do |  |  | notice/noticeWrite.jsp
|  |  |  | noticeWrite.do | noticeDto | NoticeWriteService.java
|  | 공지사항 글목록 | 공지사항 글목록 출력(페이징처리) | noticeList.do |  | NoticeListService.java | notice/noticeList.jsp
|  | 공지사항 글보기 | 공지사항 특정 글 상세보기 | noticeContent.do | nNo | NoticeContentService.java | notice/noticeContent.jsp
|  | 공지사항 글수정 | 공지사항 특정 글 수정 | noticeModifyView.do | nNo | NoticeModifyViewService.java | notice/noticeModify.jsp
|  |  |  | noticeModify.do | noticeDto | NoticeModifyService.java
|  | 공지사항 글삭제 | 공지사항 특정 글 삭제 | noticeDelete.do | nNo | NoticeDelete.java | dd.jsp
공통 기능 | 상품 관련 | 상품검색 | 상품이름 및 내용 검색 | productSearch.do | schWord | ProductSearchService.java | product/productSearchList.jsp
|  | 상품목록 | 등록된 상품 목록 출력 | productList.do |  | ProductListService.java | product/productList.jsp
|  | 상품상세보기 | 특정 상품의 상세보기 | productContent.do | pId | ProductContentService.java | product/productContent.jsp

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인