## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2020.03.10~2019.03.20) | [8 empty] | 계획일
완료일
| 활동내용 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 10
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 10
E-R Modeling, Table설계, 스토리보드 | bar: 1주차 11
사용자 모드 구현
메인화면(header, footer, main) | bar: 1주차 12 to 1주차 13
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 12
장바구니에 상품 담기 | bar: 1주차 16
상품 구매 & 장바구니 상품 구매 | bar: 2주차 17 to 2주차 18
마이페이지 (배송확인, 주문목록) | bar: 1주차 13
마이페이지 (주문상세, 쿠폰조회) | bar: 1주차 13
마이페이지 (포인트정보, 수취확인) | bar: 1주차 16
결제 페이지 | bar: 2주차 18
리뷰 게시판 글쓰기 (+좋아요) | bar: 2주차 17 to 2주차 18
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 1주차 12
상품 등록, 수정, 삭제 | bar: 1주차 16 to 2주차 17
전체 회원출력, 등급별 정렬 | bar: 2주차 17 to 2주차 18
리뷰 게시판 관리기능 | bar: 2주차 18
고객센터 게시판 코멘트 작성, 글 삭제 | bar: 2주차 17
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 13
고객센터게시판(글쓰기, 답변, 페이징) | bar: 2주차 18 to 2주차 19
상품검색, 리스트보기, 상세보기 | bar: 1주차 13 to 1주차 16
조건별 아이콘 생성 | bar: 1주차 16 to 2주차 17
소개페이지 만들기(카카오맵 API) | bar: 1주차 12
통합, 테스트 및 수정 | bar: 2주차 20

## 전반적인
권한과 기능
회원 | 비회원 | 상품보기 및 검색 | 장바구니이용
| 회원 | 상품보기 및 검색 | 장바구니이용 | C.S게시판, 리뷰게시판, 마이페이지 이용
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 상품관리 | 게시판관리(C.S, 리뷰, 공지사항)
| owner | 회원관리 | 상품관리 | 게시판관리 | 관리자 등록 및 삭제 | 통계 관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 서비스단 Class | 뷰단
비 회 원 | 회원 관련 | 로그인 | 이용자(회원), 관리자(운영자) 로그인 | loginView.do |  | 팝업창
|  |  |  | login.do | LoginService | main/mainpage.jsp
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | joinView.do |  | 팝업창
|  |  | 중복 아이디 확인 | idConfirm.do | MidDuplicationCheckService | ajax
|  |  | DB에 회원 등록 | join.do | JoinService | main/mainpage.jsp
회 원 & 비 회 원 | 상품 관련 | 상품검색 | 상품이름 검색 | productAll.do | ProductAllService | board_product/productAll.jsp
|  | 상품정렬 | 리뷰 순, 가격 낮은 순, 가격 높은 순, 평점 순 정렬 가능
|  | 상품목록 | 페이징으로 상품목록 표시
|  | 상품상세보기 | 상품 내용 상세보기 | productDetail.do | ProductDetailService | board_product/productDetail.jsp
|  | 상품 리뷰보기 | 상품 리뷰&댓글보기
| 메인 | 메인페이지 | 메인페이지 확인 / 판매량 TOP4상품 게시 | main.do | MainService | main/mainpage.jsp
|  | Long's food소개 | 회사 대표 소개, 카카오 지도로 회사 위치 보기 | longfoodIntro.do |  | main/longfoodIntro.jsp
| 고객 센터 게시판 | 글 리스트 확인 | 글 리스트 보기(페이징) | csBoardsListService.do | CsBoardsListService | board_cs/customerService.jsp
|  | 상세 글 확인 | C.S게시판 글 읽기 | csBoardsDetail.do | CsBoardsDetailService | board_cs/csBoardsDetail.jsp
회 원 | 마이 페이지 | 마이페이지 메인 | 마이페이지 메인화면 보기 | mMypage.do | MMypageViewService | member/mypage.jsp
|  | 배송확인 | 배송 미 도착건 조회 | mDelivery.do | MDeliveryService | member/mDelivery.jsp
|  | 수취확인 | 배송 도착건 수취확인 (배송확인 창에서 사라짐) | mDeliveryArrive.do | MDeliveryArriveService | member/mypage.jsp
|  | 주문내역 | 주문한 내역 모두 보기(페이징) | mBuyHistory.do | MBuyHistoryService | member/mBuyHistory.jsp
|  | 상세주문내역 | 해당 주문건 상세보기 | mBuyDetail.do | MBuyDetailService | member/mBuyDetail.jsp
|  | 쿠폰조회 | 보유 쿠폰 조회 | mCouponView.do | MCouponViewService | member/mCoupon.jsp
|  | 포인트정보 | 포인트와 등급 확인 | mPoint.do | MPointService | member/mPoint.jsp
|  | 정보수정 | 정보 확인 및 변경 | mModify.do | MModifyService | member/mypage.jsp
|  | 회원탈퇴 | 회원 탈퇴 하기 | mDelete.do | MDeleteService | member/mypage.jsp
| 회원관련 | 로그아웃 | 로그아웃하기(세션 초기화) | logout.do | LogoutService | main/mainpage.jsp
| 고객 센터 게시판 | 글 쓰기 | 글 작성 페이지 생성 | csBoardWriteView.do | CsBoardWriteView | board_cs/customerServiceWrite.jsp
|  |  | DB에 글 작성(파일 첨부가능) | csBoardWrite.do | CsBoardWrite | board_cs/customerService.jsp
|  | 글 보기 | 글 상세보기 | csBoardsDetail.do | CsBoardsDetailService | board_cs/csBoardsDetail.jsp
|  | 글 수정 | (작성자만) 글 수정 페이지 생성 | csBoardModifyView.do | CsBoardsModifyViewService | board_cs/csBoardsModify.jsp
|  |  | DB에 글 수정 | csBoardModify.do | CsBoardsModifyService | board_cs/customerService.jsp
|  | 글 삭제 | (작성자만) 글 삭제 | csBoardsDelete.do | CsBoardsDeleteService | board_cs/customerService.jsp
|  | 답글 작성 | 답글 페이지 생성 | csBoardsReplyView.do | CsBoardReplyViewService | board_cs/csBoardsReply.jsp
|  |  | DB에 답글 작성 | csBoardsReply.do | CsBoardReplyService | board_cs/customerService.jsp
|  | 목록보기 | 글 목록으로 돌아가기 | csBoardsListService.do | CsBoardsListService | board_cs/customerService.jsp
|  | 비밀글 설정 | 비밀글은 작성자와 관리자만 보기가능 | csBoardsSecretCheck.do | CsBoardsSecretCheckService | board_cs/csBoardsSecretCheck.jsp
| 주문 관련 | 장바구니담기 | 장바구니에 새로운 물품 담기 | cartAddProduct.do | CartAddProduct | ajax
|  | 장바구니목록 | 내 장바구니의 물품 목록 출력 | cartView.do | CartViewService | cart/cartView.jsp
|  | 장바구니물품삭제 | 장바구니의 특정 물품 삭제 | cartDelProduct.do | CartDelProductService | cart/cartView.jsp
|  | 장바구니수량수정 | 장바구니의 특정 물품 수량변경 | js |  | cart/cartView.jsp
| 결제 관련 | 장바구니물품주문 | 장바구니 물품 주문하기 | cartBuyProduct.do | CartBuyProductService | board_product/ productPurchaseConfirm.jsp
|  | 물품 결제 | 단일상품 or 장바구니상품 결제 | payment.do | PaymentService | board_product/ productPurchaseAfter.jsp
| 상품 리뷰 | 리뷰 쓰기(사진첨부) | 리뷰 작성 | rWrite.do | RWriteService | board_product/productDetail.jsp
|  | 리뷰 답글 보기 | 관리자 리뷰 답글 보기 | rCommentView.do | RCommentViewService | board_product/productDetail.jsp
|  | 리뷰 좋아요기능 | 리뷰 좋아요 (한 ID에 한번) | rGoodPlus.do | RGoodPlusService | ajax
관 리 자 | 관리자 관련 | 관리자 등록 | 관리자 등록 | mgjoinView.do |  | manager/mgjoin.jsp
|  |  | 아이디 중복 확인 | mgidConfirm.do | MgidDuplicationCheckService | ajax
|  |  | DB에 관리자 등록 | mgjoin.do | MgJoinService | main/mainpage.jsp
|  | 관리자 로그인 | 관리자 로그인 화면 | mgloginView.do |  | manager/mglogin.jsp
|  |  | 관리자 로그인 실행 (session에 추가) | mglogin.do | MgloginService | main/mainpage.jsp
|  | 정보수정 | 관리자 정보 수정 페이지 생성 | mgModifyView.do | MgModifyViewService | manager/mgModify.jsp
|  |  | DB에 관리자 정보 수정 | mgModify.do | MgModifyService | manager/mgPage.jsp
|  | 로그아웃 | 로그아웃하기(세션 초기화) | logout.do | LogoutService | main/mainpage.jsp
| 상품 관리 | 상품등록 | 상품 등록 페이지 생성 | registProductView.do | RCommentViewService | manager/registProduct.jsp
|  |  | DB에 새로운 상품 등록 | registProduct.do | RegistProduct | board_product/productAll.jsp
|  | 상품리스트보기 | 페이징으로 상품목록 표시 | productAll.do | ProductAllService | board_product/productAll.jsp
|  | 상품보기 | 선택한 상품의 상세 정보 상세보기, 리뷰보기 | productDetail.do | ProductDetailService | board_product/productDetail.jsp
|  | 상품수정 | 정보 수정 페이지 생성 | modifyProductView.do | ProductModifyViewService | board_product/productModify.jsp
|  |  | DB에 선택한 상품의 정보 수정 | modifyProduct.do | ProductModifyService | board_product/productAll.jsp
|  | 재고추가 | 상품 재고추가 | mgAddStockProduct.do | MgAddStockProductService | ajax
|  | 리뷰 답글 보기 | 관리자 리뷰 답글 보기 | rCommentView.do | RCommentViewService | board_product/productDetail.jsp
|  | 리뷰코멘트작성 | 고객 리뷰 코멘트 작성(관리자만) | rCommentWrite.do | RCommentWriteService | board_product/productDetail.jsp
| 관리자페이지 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 메인 보기 | mgPage.do | MgPageService | manager/mgPage.jsp
|  | 쿠폰발행 | 쿠폰 발행 페이지 생성 | mgCouponView.do |  | manager/mgCouponView.jsp
|  |  | 고객 등급별 쿠폰 발행 | mgCoupon.do | MgCouponService | manager/mgPage.jsp
|  | 매출조회 | 일별, 월별 매출 조회(+주문조회) | mgCalendarView.do | MgCalendarService | manager/mgSalesinquiry.jsp
|  | 고객정보조회 | 모든 고객 정보 조회 | memberInquiry.do | MemberLookUpService | manager/memberInquiry.jsp
| 고객 센터 게시판 | 관리자코멘트작성 | 고객글에 관리자 코멘트작성 (답글과 다름) | cmCommentWrite.do | CmCommentWriteService | board_cs/csBoardsDetail.jsp
글 작성, 글 상세보기, 비밀글 설정, 글 목록 (회원과 같음)

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인